## ورقة1
اليوم | المرحلة | التفاصيل
1 | فهم البيانات & استكشاف أولي | فتح الداتا، التعرف على الأعمدة، القيم المفقودة، الأنواع
2 | تنظيف البيانات – جزء 1 | التعامل مع القيم المفقودة، الـ CustomerID
3 | تنظيف البيانات – جزء 2 | القيم السالبة، الأسعار الصفرية، حذف الصفوف غير المنطقية
4 | تنظيف البيانات – جزء 3 | إزالة التكرارات، مراجعة القيم الشاذة
5 | تحليل استكشافي EDA – جزء 1 | تحليل المبيعات حسب البلد، المنتج، الوقت
6 | تحليل استكشافي EDA – جزء 2 | تحليل العملاء، السلوك الشرائي، عدد الطلبات
7 | التحليل المتقدم | مؤشرات مثل: العملاء الدائمين، القيمة الكلية للعميل، تحليل موسمي
8 | تصورات بيانية | استخدام Seaborn و Matplotlib لرسم مخططات قوية
9 | تلخيص النتائج | كتابة الاستنتاجات، ملاحظات عامة، أفكار مقترحة
10 | تجهيز المشروع للعرض | Notebook مرتب + ملفات CSV/Excel + README